การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4**

**( ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 31 เดือนมีนาคม 2564)**

****

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

**อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา**

**คำนำ**

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปี 25๖4 ( ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 31 เดือนมีนาคม 2564) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า หวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑ – 6

**ส่วนที่ ๒** แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 7 – 13

**ส่วนที่ ๓** การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 14 – 27

**ส่วนที่ 4** การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 28 – 29

(ตามแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น)

**ส่วนที่ 5** การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan30 - 38

([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

**ส่วนที่ 6** สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 39 – 41

และข้อเสนอแนะ

**ส่วนที่ 7** ภาคผนวก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำ-เป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**-2-**

**๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

**๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ต่อไป

**๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าที่ได้รับ

การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

**-3-**

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปี 2564 ( ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 31 เดือนมีนาคม 2564) และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยมีขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผล อบต.นาหว้า**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ดำเนินการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล**

**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/คณะกรรมการพัฒนาอบต.**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง**

**ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน**

-4-

**๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 (3)

**ข้อ ๒๘** ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง

ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าประกอบด้วย**

1. นายแพน แก้วสุข สมาชิกสภา อบต. เป็นประธานกรรมการ

2. นายวิโรจน์ แสงลอย สมาชิกสภา อบต. เป็นกรรมการ

3. นายเส็น หมุดหวัน สมาชิกสภา อบต. เป็นกรรมการ

4. นางจิราพร หนูสอน ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ

5. นางขอรีเย๊าะ หมานยอ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ

6. นางมลฑา บินดุเหล็ม ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ

7. นางนิรมล มุสิกรักษ์ ผู้แทนหน่วยงานฯ เป็นกรรมการ

8. เกษตรตำบลประจำตำบลนาหว้า ผู้แทนหน่วยงานฯ เป็นกรรมการ

9.นางเยาวรัส ชฎารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

10.นางสุมาลี มันอะ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

11.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ

12.หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นกรรมการ

13.ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

14. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

**-5-**

**ข้อ ๒๙** ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**๑) การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**-6-**

**๒) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี สักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบกาดำเนินงาน

ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.นาหว้า

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.นาหว้าในแต่ละยุทธศาสตร์

-7-

**ส่วนที่ 2**

**แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

**วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา**

## วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของตำบลนาหว้า

**วิสัยทัศน์** หมายถึง สภาพด้านการพัฒนาที่ท้องถิ่นต้องการจะเป็นไปในอนาคต ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความหวังที่ต้องการ หรือกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ในอนาคตที่จะสะท้อน ถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดฝันที่ต้องการผลักดัน ให้เกิดขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความคาดหวังที่ต้องการ ซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ **“ ปี 2565 น้อมนำความพอเพียง หล่อเลี้ยงเกษตรกรรม มีคุณธรรมในการพัฒนา”**

- **น้อมนำความพอเพียง** หมายถึง เป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนิน ชีวิตของชาวตำบลนาหว้า

- **หล่อเลี้ยงเกษตรกรรม** หมายถึง ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรม ตามสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน

- **มีคุณธรรมในการพัฒนา** หมายถึง พัฒนาทุกหมู่บ้าน ในทุกด้าน อย่างเท่าเทียม

**ภารกิจหลักในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

**ภารกิจหลักที่ 1** สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

สร้างความโปร่งใสในการบริหาร การปกครอง

**ภารกิจหลักที่ 2** ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

**ภารกิจหลักที่ 3** พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น

**ภารกิจหลักที่ 4** พัฒนาคุณภาพชีวิต ทางการศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้ด้อยโอกาส

**ภารกิจหลักที่ 5** ส่งเสริมการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพื่อ

ชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน

**ภารกิจหลักที่ 6** เสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ มีความสงบเรียบร้อยและมั่นคงในสังคม

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**ภารกิจหลักที่ 7** ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในตำบล

**-8-**

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็ว

2. ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งบริเวณชุมชน

3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพและยืนอยู่ได้อย่าง พอเพียง

4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5. แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรมีเพียงพอ

6. ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

7. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา

8. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ภายในตำบล

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้

2.3.1 มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ

2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตร

2.3.3 มีโครงสร้างทางคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุม ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ สามารถติดต่อได้สะดวกตลอดพื้นที่ทั้งภายในจังหวัดต่างจังหวัดและต่างประเทศ

ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตำบลนาหว้า

เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร ยางพารา การทำนา ส่งเสริมปศุสัตว์ ประมง

เพื่อฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและยืนอยู่ได้บนความพอเพียง

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

2.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว

3.การจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

5.การพัฒนาผลผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

6.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-9-

**4. นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

**1 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

⮚ วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในพื้นที่ให้ครอบคลุมเพียงพอต่อการให้บริการ และตอบสนองต่อความต้องการประชาชน

⮚ มาตรการดำเนินการ

- พัฒนาการคมนาคมระบบการระบายน้ำ

- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค / บริโภค / และเพื่อการเกษตร

- ขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟส่องทาง

- พัฒนาระบบการสื่อสารในพื้นที่

**2 นโยบายด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข**

⮚ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและสร้างระบบสังคมที่น่าอยู่ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการกีฬาของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการสังคมเบื้องต้นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านการสาธารณสุข

⮚ มาตรการดำเนินการ

- การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

- การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา

- การส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขและการอนามัย

**3. นโยบายด้านการพัฒนา การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

⮚ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและสร้างระบบการจัดการชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

⮚ มาตรการดำเนินการ

- การสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

**4. นโยบายด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

⮚ วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเน้นกระบวนการทางชุมชนเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⮚ มาตรการดำเนินการ

- การรณรงค์เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

- การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-10-

**5. นโยบายด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว**

⮚ วัตถุประสงค์

เพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยสร้างความเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในตำบล

⮚ มาตรการดำเนินการ

- การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในตำบล

**6. นโยบายด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

⮚ วัตถุประสงค์

เพื่อการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ศิลปะ ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศาสนา มุ่งเน้นสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่

⮚ มาตรการดำเนินการ

- การส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรม **ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม**

**-** การส่งเสริม**อนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

⮚ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นกระบวนการทางการบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อระบบการบริหาร การปฏิบัติงานที่ยึดหลักคุณธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความสุจริตและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน

⮚ มาตรการดำเนินการ

- การพัฒนาระบบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- เสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างมวลชนสัมพันธ์

### -11-

### 5.นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

นโยบายการบริหารงาน

แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่

**1.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน** ในการเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบและกำหนดทิศทางในการบริหารการพัฒนาร่วมกับ อบต. โดยเน้นหลักการประสานการทำงานร่วมกันของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ในลักษณะ 3 ประสานด้านวางกรอบ การทำงานร่วมกันระหว่าง แกนนำกลุ่มต่างๆ ได้แก่

1. กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์และหรือกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน/หมู่บ้าน

2. กลุ่มกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มข้าราชการในพื้นที่

3. กลุ่มสมาชิกสภา อบต.

**1.2 อบต.พบประชาชนครอบคลุมทั้งตำบล** เน้นการลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างถูกต้องตรงจุด ตามความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหา ในลักษณะของคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของท้องถิ่น

**1.3ส่งเสริม พัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรของ อบต.** เน้นการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้กับบุคลากรของ อบต. เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างความประทับใจแก่ตัวประชาชนผู้มารับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ

**1.4ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. หลังใหม่** จัดหาสถานที่ สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หลังใหม่ แทนหลังเดิมที่คับแคบ เพื่อรองรับการเติบโตของ อบต.ในอนาคต และสามารถรองรับการบริหารงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับ อบต. มากยิ่งขึ้น

**1.5พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร** พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งตำบล ด้วยการ ปรับปรุงซ่อมแซมหรือติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าวและช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น

**2.ด้านการพัฒนาศักยภาพทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน ได้แก่**

**2.1พัฒนาระบบศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลให้มีประสิทธิภาพให้มาตรฐาน** ตามลักษณะของความจำเป็นเร่งด่วนของสภาพปัญหา/ความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน ในเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้า ถนน คูระบายน้ำ ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

**3.ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ของประชาชนให้ยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและพอเพียง ได้แก่**

-12-

**3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ** ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม ทั้งอาชีพทางเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆที่ประชาชนให้ความสนใจ สนับสนุนเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อการประกอบอาชีพแก่กลุ่มต่างๆ ที่มีความพร้อม

**3.2 จัดหาตลาดรองรับสินค้า** ทั้งภาคการเกษตรและสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในลักษณะของการสร้างเครือข่ายขยายตลาดนอกเขตตำบล

**3.3ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** ด้วยการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างชุมชนต้นแบบนำร่องในระดับหมู่บ้าน

**4.ด้านการพัฒนาส่งเสริม การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่**

**4.1ส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่** สนับสนุนการดำเนินงานทางด้านการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสอนศาสนาและการศึกษานอกระบบภายในตำบลให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษาในแต่ละรูปแบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**4.2ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา** สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการทางด้านกีฬาภายในพื้นที่ให้ดำเนินงานพัฒนาการกีฬาของตำบลนาหว้าดำเนินไปได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานผ่านศูนย์กีฬาประจำตำบล/หมู่บ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันภายนอกตำบลในระดับต่างๆ การฝึกสอนและพัฒนากีฬาในกลุ่มของเยาวชน

**4.3สนับสนุนสถาบันทางศาสนาในพื้นที่** ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันทางศาสนาในพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านศาสนา ให้เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของประชาชนภายในตำบลสืบไป

**4.4สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น** สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ให้คงอยู่คู่ตำบลนาหว้าต่อไป

**4.5พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล** พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลให้ได้มาตรฐานสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายให้กับประชาชนในตำบลได้

**4.6อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น** ดำเนินการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในพื้นที่ พร้อมทั้งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สืบสาน และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

**5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ได้แก่**

**5.1สนับสนุนและส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน** สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานภายในตำบล ให้สาธารณสุขภายในชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้

**5.2ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนยากจน** พัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งคนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้สามารถยืนอยู่ได้ในสังคมผ่านทางการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง

-13-

**5.3ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** ประสานความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้านและตำบลทั้ง เชิงรุกและรับ

**6.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่**

**6.1ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คู คลอง แหล่งน้ำ ป่าไม้และธรรมชาติให้คงอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้จนถึงรุ่นลูกหลาน

**6.2ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน** ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มแกนนำภาคประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการดูแลรักษาจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขยะมูลฝอยที่อยู่ใกล้ตัว

**7.ด้านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ได้แก่**

**7.1สนับสนุนงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน** ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินผ่านการดำเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครต่างๆภายในชุมชน เช่น อปพร. กลุ่มชรบ. ฯลฯ ให้กลุ่มองค์กรภาคประชาชน สามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7.2ส่งเสริมงานด้านมวลชนสัมพันธ์** ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เช่นกลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครรักษ์นาหว้า ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างกลุ่มอาสาสมัครให้ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานพัฒนาที่มาจากภาคประชาชน ที่สอดรับและดำเนินงานพัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆกับ อบต.ได้

-14-

**ส่วนที่ 3**

**การติดตามและประเมินผลการพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเก็บข้อมูลดำเนินการตามโครงการต่างๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้**

|  |
| --- |
| แบบที่ 1 แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |

**คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล**

**นาหว้า โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว**

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | 🗸 |  |

**-15-**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** |

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

**2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 31 เดือนมีนาคม 2564)**

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  
    อบต.นาหว้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป อบต.นาหว้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม | 308 | 152,943,080 | 309 | 154,044,650 | 308 | 169,623,800 | 308 | 210,991,666 | 309 | 79,026,000 |
| 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 166 | 30,098,000 | 169 | 22,743,700 | 169 | 22,716,160 | 169 | 24,797,095 | 169 | 23,237,095 |
| 3 : การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 7 | 402,000 | 7 | 402,000 | 7 | 402,000 | 7 | 395,000 | 7 | 385,000 |
| 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21 | 2,035,000 | 21 | 4,035,000 | 21 | 1,665,000 | 21 | 4,485,000 | 21 | 635,000 |
| 5 : การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว | 52 | 9,954,500 | 52 | 6,434,500 | 52 | 13,150,500 | 52 | 6,229,500 | 52 | 4,889,500 |
| 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 3,690,000 | 15 | 740,000 | 15 | 790,000 | 15 | 2,790,000 | 15 | 1,790,000 |
| 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 77 | 6,835,000 | 77 | 8,055,000 | 77 | 14,706,700 | 77 | 20,494,410 | 77 | 2,919,000 |
| **รวม** | **646** | **205,957,580** | **650** | **196,454,850** | **649** | **223,054,160** | **649** | **270,182,671** | **650** | **112,881,595** |

**-16-**

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564  
อบต.นาหว้า จะนะ จ.สงขลา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญาณ** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม | 308 | 210,991,666 | 1 | 446,900 | 1 | 446,900 | 1 | 446,900 |
| 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 169 | 24,797,095 | 13 | 6,312,765 | 13 | 6,312,765 | 13 | 6,312,765 |
| 3 : การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 7 | 395,000 | 1 | 13,065 | 1 | 13,065 | 1 | 13,065 |
| 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21 | 4,485,000 | 8 | 46,525 | 8 | 46,525 | 8 | 46,525 |
| 5 : การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว | 52 | 6,229,500 | 1 | 382,400 | 1 | 382,400 | 1 | 382,400 |
| 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 2,790,000 | 4 | 99,410 | 4 | 99,410 | 4 | 99,410 |
| 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 77 | 20,494,410 | 2 | 728,880 | 2 | 728,880 | 2 | 728,880 |
| **รวม** | 649 | **270,182,671** | **30** | 8,029,945 | **30** | 8,029,945 | **30** | 8,029,945 |

**สรุป**

**➢ โครงการพัฒนาจากการประชาคมท้องถิ่น จำนวน 25 โครงการ**

**➢ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ**

**➢ โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2564 จำนวน 649 โครงการ**

**➢ คิดเป็นร้อยละ 30 x 100 = 4.622 %**

**649**

-17-

**โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 64 และที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563-วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564)**

**สรุปผลการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564และที่ได้รับเงินอุดหนุนในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

**รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาหว้า มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **แหล่งที่มา**  **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,123,610  เบิกจ่ายแล้ว  -4,820,200  คงเหลือ  5,303,410 | เงินอุดหนุนทั่วไป | เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหว้า | จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 2 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 2. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | งบประมาณ  2,645,500  เบิกจ่ายแล้ว  1,247,880  คงเหลือ  1,397,620 | เงินอุดหนุนทั่วไป | เพื่อจ่ายเงินให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลนาหว้า | จ่ายเงินให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 3 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ 1. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 1. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | งบประมาณ  80,000  เบิกจ่ายแล้ว  30,936  คงเหลือ  49064 | อบต.นาหว้า | เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก |
| 4 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตำบลนาหว้า | งบประมาณ  270,000  เบิกจ่ายแล้ว  175,600  คงเหลือ  93,400 | อบต.นาหว้า | สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตำบลนาหว้า | สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตำบลนาหว้า |
| 5 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | โครงการกิจกรรมเด็กไทยหัวใจของชาติ ศพด.บ้านประจ่า | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนไฝ่รู้ไฝ่ศึกษาเพื่อเป็นหัวใจของชาติในอนาคตข้างหน้า | ศพด.บ้านประจ่า |
| 6 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | โครงการกิจกรรมเด็กๆปลอดภัย รุ้วินัยจราจร ศพด.บ้านควนขี้แรด | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้ระเบียบวินัยจราจร และรู้จักใช้รถใช้ถนน อย่างปลอด4yp | ศพด.บ้านประจ่าควนขี้แรด |
| 7 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | กิจกรรมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ศพด บ้านเกาะทาก | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อส่งเสริมนิสัยให้เด็กรักษาสุขภาพและรักความสะอาด | ศพด บ้านเกาะทาก |
| 8 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ศพด.บ้านเกาะทาก | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | - เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการสร้างมิตรภาพและรู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ | ศพด.บ้านเกาะทาก |
| 9 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข | -  26775 | - | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ | จัดกิจกรรมโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข |
| 10 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | กิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลตำบลนาหว้า  - | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลตำบลนาหว้า | จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลตำบลนาหว้า |
| 11 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | กิจกรรมโครงการจัดทำไม้กวาดสำหรับผู้สูงอายุ | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดกิจกรรมโครงการจัดทำไม้กวาดสำหรับผู้สูงอายุ |
| 12 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยพระบรม | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยพระบรมฯและให้ขวัญกำลังใจและช่วยเหลือ | จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยพระบรม |
| 13 | 3 : การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ลดการเกิด  โรคจากอุบัติเหตุ | งบประมาณ  13,592  เบิกจ่ายแล้ว  13,065  คงเหลือ  527 | อบต.นาหว้า | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ลดการเกิด  โรคจากอุบัติเหตุ | จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ลดการเกิด  โรคจากอุบัติเหตุ |
| 14 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 และเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 และเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 และเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม |
| 15 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรม “ 5 ส” | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่อบต. | จัดกิจกรรมจัดเก็บคัดแยกขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ |
| 16 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน | -  31,875 | อบต.นาหว้า | เพื่อเก็บขยะและสิ่งปฎิกูล บริเวณพื้นที่ตำบลนาหว้า | จัดกิจกรรมจัดเก็บคัดแยกขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 17 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรณรงค์การบริหารจัดการแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบเก็บขน | 375 | อบต.นาหว้า | เพื่อรณรงค์การบริหารจัดการแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบเก็บขน | จัดกิจกรรมในพื้นที่รณรงค์การการคัดแยกเศษอาหารภายในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 18 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้) | -  375 | อบต.นาหว้า | จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้) | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านจัดเก็บขยะที่มีมูลค่าคัดเลือกคัดแยกและนำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินมาสมทบกองทุน |
| 19 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมออกพื้นที่เก็บขยะอันตราย | - | - | เพื่อออกบริการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลนาหว้า | จัดกรรม  ออกบริการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 20 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านนาหว้าถึงสวนสาธารณะตำบลนาหว้า | 13,900. | อบต.นาหว้า | จัดกิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านนาหว้าถึงสวนสาธารณะตำบลนาหว้า | ปลูกต้นทองอุไรจำนวน 20 ต้น มีการตัดหญ้าและใส่ปุ๋ยต้นไม้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน |
| 21 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา | - | - | กิจกรรเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา | กิจกรรมทาสีสะพาน, ปูพื้นคอนกรีตด้านหน้าขอบขุมเหมืองหินแท่น และปรับภูมิทัศน์บริเวณขุมเหมืองหินแท่น มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน |
| 22 | 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | การจัดกิจกรรมทางประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น  (วันลอยกระทง) | 99,410 | กองการศึกษาฯ | - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้อง ถิ่นได้แก่ ชักพระ ลอยกระทง ฮารีรายอ ปอซอ เมาลิด สงกรานต์ ฯ |
| 23 | 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการเข้าวัดวันพระ | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | กองการศึกษาฯ | จำนวนวัดที่เข้า รับการทำนุบำรุงเข้าวัดและ พระพุทธศาสนา | เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีส่วน ร่วมใน กิจกรรม ทำนุบำรุงวัด พระพุทธศาสนา |
| 24 | 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ศพด. บ้านประจ่า | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | กองการศึกษาฯ | เพื่อให้เด็กได้แลกเปลี่ยนของขวัญและมีกิจกรรมร่วมกัน | ศพด. บ้านประจ่า |
| 25 | 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | กิจกรรมทำบุญเข้าวัดวันมาฆบูชา ศพด. บ้านควนขี้แรด | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | กองการศึกษาฯ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักประเพณีทางศาสนาและเข้าวัดฟังธรรม | ศพด. บ้านควนขี้แรด |

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม | โครงการปรับปรุงระบบประป่าประจำหมู่บ้าน บ้านควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า งบประมาณ(กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะ) | 446,900 | 446,900 | 446,900 | 446,900 |
| 2 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 3.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา(Covid-19)  (งบ สปสช.) | 11,374 | 11,374 | 11,374 | 11,374 |
| 3 | 5 : การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว | โครงการปรับปรุงอาคารและผลิตน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน บ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 9 ต. นาหว้า  (กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะ) | 382,400 | 382,400 | 382,400 | 382,400 |
| 4 | 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดซื้อเรือกู้ภัย (เรือท้องแบน)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลนาหว้า หมู่ที่ 12 บ้านแม่เตย ตำบลนาหว้า  (กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะ) | 648,880 | 648,880 | 648,880 | 648,880 |
| 5 | 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดซื้อเรือกู้ภัย (เรือท้องแบน)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลนาหว้า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

**-21-**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์** |

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี **(ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563-วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564)**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

2. วัน เดือน ปี ที่รายงาน ประจำปี 2564

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2564**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ**  **(บรรจุในข้อบัญญัติ)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน** |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม | 308 | 8 | 2.60 |
| 2.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 169 | 9 | 5.33 |
| 3.การจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 7 | 4 | 57.15 |
| 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี | 21 | 2 | 14.29 |
| 5.การพัฒนาผลผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว | 52 | 2 | 3.84 |
| 6.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 2 | 13.34 |
| 7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 77 | 3 | 3.9 0 |
| **รวม** | 646 | **30** | 4.80 |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน**

**การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **มากที่สุด** | **มาก** | **ปานกลาง** | **น้อย** | **น้อยที่สุด** |
| 1. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาฯสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด | 25 | 59 | 15 | 1 | 0 |
| 2. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาฯสามารถแก้ไข  ปัญหาความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด | 22 | 63 | 14 | 1 | 0 |
| **ภาพรวม** | 23.50 | 61 | 14.50 | 1.00 | 0 |

**สรุปภาพรวม การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ** 61.00

-22-

**การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลนาหว้า**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **มากที่สุด** | **มาก** | **ปานกลาง** | **น้อย** | **น้อยที่สุด** |
| 1.ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เมื่อมีประชาชนมาขอรับบริการ | 22 | 62 | 15 | 1 | 0 |
| 2.ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | 22 | 62 | 15 | 1 | 0 |
| 3.ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับบริการ | 20 | 63 | 15 | 2 | 0 |
| 4.ความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ | 17 | 62 | 20 | 1 | 0 |
| 5.จำนวนของเจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ให้บริการ | 20 | 64 | 15 | 1 | 0 |
| 6.การใช้วาจาหรือคำพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | 22 | 72 | 5 | 1 | 0 |
| 7.การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้มาขอรับบริการ | 29 | 66 | 5 | 0 | 0 |
| 8.ความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ | 25 | 69 | 5 | 1 | 0 |
| 9.การค้นหาข้อมูลตามที่ผู้ ขอรับบริการร้องขอภาพรวม | 33 | 62 | 5 | 0 | 0 |
| 10. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ | 25 | 73 | 2 | 0 | 0 |
| 11.ความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ | 25 | 62 | 12 | 1 | 0 |
| 12.ความยุติธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | 30 | 64 | 5 | 1 | 0 |
| 13.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ | 33 | 66 | 1 | 0 | 0 |
| **ภาพรวม** | 24.85 | 65.16 | 9.24 | 0.77 | 0 |

**สรุปภาพรวมพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลนาหว้าอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย** 65.16

**การประเมินความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **มากที่สุด** | **มาก** | **ปานกลาง** | **น้อย** | **น้อยที่สุด** |
| 1) การจัดให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับบริการหลายๆประเภทไว้ในที่เดียวกัน | 33 | 64 | 2 | 1 | 0 |
| 2) ความรวดเร็วของขั้นตอนในการให้บริการ | 32 | 66 | 1 | 1 | 0 |
| 3) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการ | 35 | 63 | 1 | 1 | 0 |
| 4) การให้บริการด้วยความถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน | 20 | 79 | 1 | 0 | 0 |
| 5) การติดป้ายประกาศหรือข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับบริการที่ชัดเจน | 32 | 65 | 2 | 1 | 0 |
| 6) การให้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม | 35 | 62 | 2 | 1 | 0 |
| 7) การจัดลำดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ | 35 | 62 | 2 | 1 | 0 |
| 8) การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่างๆ อย่างเป็นสัดเป็นส่วน | 35 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| 9) ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการเข้าใจง่าย | 30 | 68 | 1 | 1 | 0 |
| 10) ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน | 35 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| **ภาพรวม** | 32.20 | 65.70 | 1.40 | 0.70 | 0 |

**สรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.70**

-23-

**ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **มากที่สุด** | **มาก** | **ปานกลาง** | **น้อย** | **น้อยที่สุด** |
| 1) ความกว้างขวางของพื้นที่ | 19 | 65 | 15 | 1 | 0 |
| 2) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ | 19 | 65 | 15 | 1 | 0 |
| 3) การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ | 14 | 65 | 20 | 1 | 0 |
| 4) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 17 | 67 | 15 | 1 | 1 |
| 5) การติดตั้งจุดให้แสงสว่างภายในอาคารสถานที่ | 18 | 65 | 15 | 2 | 0 |
| 6) ความทันสมัยของอุปกรณ์ที่จัดไว้บริการ | 19 | 65 | 15 | 1 | 1 |
| 7) แบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ ที่จัดไว้บริการ | 20 | 68 | 10 | 1 | 1 |
| 8) ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่ | 23 | 65 | 10 | 1 | 1 |
| 9) ความสะอาดและจำนวนห้องน้ำที่จัดไว้บริการ | 16 | 68 | 15 | 1 | 0 |
| 10) สื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน | 18 | 69 | 12 | 1 | 0 |
| **ภาพรวม** | **18.30** | **66.20** | **14.20** | **1.10** | **0.40** |

**สรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อยู่ในระดับ**

**มาก คิดเป็นร้อยละ 62.20**

**แบบที่ 3/2** **การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าในภาพรวม**

ผลการประเมิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 75 | 24 | 1 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 79 | 21 | 0 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 78 | 20 | 2 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 72 | 27 | 1 |
| 5.ความโปร่งใส | 69 | 27 | 0 |
| 6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 64 | 35 | 1 |
| 7. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 66 | 34 | 0 |
| 8. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 70 | 29 | 1 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 67 | 33 | 0 |
| **ภาพรวม** | **71.12** | **27.78** | 0.67 |

**สรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 71.12**

-24-

**แบบที่ 3/3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.นาหว้าในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 72 | 28 | 0 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 75 | 25 | 1 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 73 | 25 | 2 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 77 | 23 | 0 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 75 | 25 | 0 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 73 | 26 | 1 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 70 | 29 | 1 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 72 | 28 | 0 |
| **ภาพรวม** | **73.38** | 26.13 | **0.63** |

**สรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.38**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 30 | 70 | 0 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 32 | 68 | 0 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 29 | 70 | 1 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 35 | 65 | 0 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 32 | 65 | 0 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 29 | 70 | 1 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 30 | 69 | 1 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 26 | 73 | 1 |
| **ภาพรวม** | 30.38 | 68.75 | 0.50 |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อย อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 68.7**5

-25-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 30 | 70 | 0 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 29 | 69 | 0 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 30 | 69 | 1 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 28 | 72 | 0 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 30 | 69 | 1 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 35 | 65 | 0 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 29 | 70 | 1 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 34 | 66 | 0 |
| **ภาพรวม** | 30.63 | 68.75 | 0.38 |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ** 68.75

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 76 | 24 | 0 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 77 | 22 | 1 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 74 | 25 | 1 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 75 | 25 | 0 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 75 | 24 | 1 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 73 | 27 | 0 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 71 | 29 | 0 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 72 | 27 | 1 |
| **ภาพรวม** | 74.13 | **25.38** | 0.50 |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ** 74.13

-26-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ด้านการพัฒนาผลผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 35 | 64 | 1 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 35 | 65 | 0 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 29 | 70 | 1 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 35 | 65 | 0 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 36 | 64 | 0 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 35 | 64 | 1 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 44 | 56 | 0 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 30 | 70 | 0 |
| **ภาพรวม** | 34.88 | 64.75 | 0.38 |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาผลผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ** 64.75

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** ด้านส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 32 | 68 | 0 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 35 | 65 | 0 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 30 | 68 | 2 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 35 | 64 | 1 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 26 | 72 | 2 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 35 | 64 | 1 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 35 | 65 | 0 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 32 | 67 | 1 |
| **ภาพรวม** | 32.50 | 66.63 | 0.88 |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 6 ด้านส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.63**

-27-

**ยุทธศาสตร์ที่ 7** ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 25 | 75 | 0 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 35 | 65 | 0 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 29 | 70 | 1 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 33 | 66 | 1 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 30 | 70 | 0 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 36 | 64 | 0 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 34 | 65 | 1 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 35 | 64 | 0 |
| **ภาพรวม** | 32.13 | 67.38 | 0.38 |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 67.38**

-28-

**ส่วนที่ 4**

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ**

**ตามแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแนวทางดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จึงได้ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีคะแนนสรุป ดังนี้

**1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 18.5 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 17.15 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |  |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | 9.5 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | 9.06 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) | 9.5 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) | 4.5 |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) | 4.6 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.21 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.12 |
| 3.8 แผนงาน | (5) | 4.45 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.21 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **89.08** |

**-29-**

**2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | **10** | **9.01** |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | **10** | **9.12** |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | **10** | **9.05** |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | **10** | **9.02** |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | **60** |  |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.21 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.05 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.21 |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 4.12 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ | (5) | 4.3 |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | 4.22 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.23 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ | (5) | 4.04 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 4.25 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.22 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.23 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 4.02 |
| **รวมคะแนน** | 100 | **86.30** |

**-30-**

**ส่วนที่ 5**

**ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan**

**(www.dla.go.th)**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒8 (3) ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบ e-plan และนำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ด้วย รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

|  |
| --- |
| -31-    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาหว้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.นาหว้า ดังนี้  **ก. วิสัยทัศน์** ของอบต.นาหว้า      "ปี 2565 น้อมนำความพอเพียง หล่อเลี้ยงเกษตรกรรม มีคุณธรรมในการพัฒนา"  **ข. พันธกิจ** ของอบต.นาหว้า |

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.นาหว้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม  
2.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
3.การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**-32-**

**ง. การวางแผน**  
    อบต.นาหว้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป   
    อบต.นาหว้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม | 308 | 152,943,080 | 309 | 154,044,650 | 308 | 169,623,800 | 308 | 210,991,666 | 309 | 79,026,000 |
| 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 166 | 30,098,000 | 169 | 22,743,700 | 169 | 22,716,160 | 169 | 24,797,095 | 169 | 23,237,095 |
| 3 : การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 7 | 402,000 | 7 | 402,000 | 7 | 402,000 | 7 | 395,000 | 7 | 385,000 |
| 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21 | 2,035,000 | 21 | 4,035,000 | 21 | 1,665,000 | 21 | 4,485,000 | 21 | 635,000 |
| 5 : การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว | 52 | 9,954,500 | 52 | 6,434,500 | 52 | 13,150,500 | 52 | 6,229,500 | 52 | 4,889,500 |
| 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 3,690,000 | 15 | 740,000 | 15 | 790,000 | 15 | 2,790,000 | 15 | 1,790,000 |
| 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 77 | 6,835,000 | 77 | 8,055,000 | 77 | 14,706,700 | 77 | 20,494,410 | 77 | 2,919,000 |
| **รวม** | **646** | **205,957,580** | **650** | **196,454,850** | **649** | **223,054,160** | **649** | **270,182,671** | **650** | **112,881,595** |

**-33-**

**จ. การจัดทำงบประมาณ**  
ผู้บริหารอบต.นาหว้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ 8,029,945 งบประมาณ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม | 1 | 446,900 |
| ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว | 13 | 6,312,765 |
| การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1 | 13,065 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 46,525 |
| การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 382,400 |
| ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 99,410 |
| การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 2 | 728,880 |
| **รวม** | **30** | 8,029,945 |

**-34-**

**รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาหว้า มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **แหล่งที่มา**  **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,123,610  เบิกจ่ายแล้ว  -4,820,200  คงเหลือ  5,303,410 | เงินอุดหนุนทั่วไป | เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหว้า | จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 2 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 2. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | งบประมาณ  2,645,500  เบิกจ่ายแล้ว  1,247,880  คงเหลือ  1,397,620 | เงินอุดหนุนทั่วไป | เพื่อจ่ายเงินให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลนาหว้า | จ่ายเงินให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 3 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ 1. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 1. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | งบประมาณ  80,000  เบิกจ่ายแล้ว  30,936  คงเหลือ  49064 | อบต.นาหว้า | เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก |
| 4 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตำบลนาหว้า | งบประมาณ  270,000  เบิกจ่ายแล้ว  175,600  คงเหลือ  93,400 | อบต.นาหว้า | สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตำบลนาหว้า | สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตำบลนาหว้า |
| 5 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | โครงการกิจกรรมเด็กไทยหัวใจของชาติ ศพด.บ้านประจ่า | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนไฝ่รู้ไฝ่ศึกษาเพื่อเป็นหัวใจของชาติในอนาคตข้างหน้า | ศพด.บ้านประจ่า |
| 6 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | โครงการกิจกรรมเด็กๆปลอดภัย รุ้วินัยจราจร ศพด.บ้านควนขี้แรด | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้ระเบียบวินัยจราจร และรู้จักใช้รถใช้ถนน อย่างปลอด4yp | ศพด.บ้านประจ่าควนขี้แรด |
| 7 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | กิจกรรมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ศพด บ้านเกาะทาก | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อส่งเสริมนิสัยให้เด็กรักษาสุขภาพและรักความสะอาด | ศพด บ้านเกาะทาก |
| 8 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ศพด.บ้านเกาะทาก | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | - เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการสร้างมิตรภาพและรู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ | ศพด.บ้านเกาะทาก |
| 9 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข | -  26775 | - | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ | จัดกิจกรรมโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข |
| 10 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | กิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลตำบลนาหว้า  - | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลตำบลนาหว้า | จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลตำบลนาหว้า |
| 11 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | กิจกรรมโครงการจัดทำไม้กวาดสำหรับผู้สูงอายุ | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดกิจกรรมโครงการจัดทำไม้กวาดสำหรับผู้สูงอายุ |
| 12 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยพระบรม | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยพระบรมฯและให้ขวัญกำลังใจและช่วยเหลือ | จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยพระบรม |
| 13 | 3 : การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ลดการเกิด  โรคจากอุบัติเหตุ | งบประมาณ  13,592  เบิกจ่ายแล้ว  13,065  คงเหลือ  527 | อบต.นาหว้า | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ลดการเกิด  โรคจากอุบัติเหตุ | จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ลดการเกิด  โรคจากอุบัติเหตุ |
| 14 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 และเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 และเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 และเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม |
| 15 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรม “ 5 ส” | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | - | เพื่อเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่อบต. | จัดกิจกรรมจัดเก็บคัดแยกขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ |
| 16 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน | -  31,875 | อบต.นาหว้า | เพื่อเก็บขยะและสิ่งปฎิกูล บริเวณพื้นที่ตำบลนาหว้า | จัดกิจกรรมจัดเก็บคัดแยกขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 17 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรณรงค์การบริหารจัดการแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบเก็บขน | 375 | อบต.นาหว้า | เพื่อรณรงค์การบริหารจัดการแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบเก็บขน | จัดกิจกรรมในพื้นที่รณรงค์การการคัดแยกเศษอาหารภายในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 18 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้) | -  375 | อบต.นาหว้า | จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้) | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านจัดเก็บขยะที่มีมูลค่าคัดเลือกคัดแยกและนำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินมาสมทบกองทุน |
| 19 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมออกพื้นที่เก็บขยะอันตราย | - | - | เพื่อออกบริการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลนาหว้า | จัดกรรม  ออกบริการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลนาหว้า |
| 20 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านนาหว้าถึงสวนสาธารณะตำบลนาหว้า | 13,900. | อบต.นาหว้า | จัดกิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านนาหว้าถึงสวนสาธารณะตำบลนาหว้า | ปลูกต้นทองอุไรจำนวน 20 ต้น มีการตัดหญ้าและใส่ปุ๋ยต้นไม้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน |
| 21 | 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา | - | - | กิจกรรเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา | กิจกรรมทาสีสะพาน, ปูพื้นคอนกรีตด้านหน้าขอบขุมเหมืองหินแท่น และปรับภูมิทัศน์บริเวณขุมเหมืองหินแท่น มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน |
| 22 | 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | การจัดกิจกรรมทางประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น  (วันลอยกระทง) | 99,410 | กองการศึกษาฯ | - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้อง ถิ่นได้แก่ ชักพระ ลอยกระทง ฮารีรายอ ปอซอ เมาลิด สงกรานต์ ฯ |
| 23 | 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการเข้าวัดวันพระ | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | กองการศึกษาฯ | จำนวนวัดที่เข้า รับการทำนุบำรุงเข้าวัดและ พระพุทธศาสนา | เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีส่วน ร่วมใน กิจกรรม ทำนุบำรุงวัด พระพุทธศาสนา |
| 24 | 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ศพด. บ้านประจ่า | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | กองการศึกษาฯ | เพื่อให้เด็กได้แลกเปลี่ยนของขวัญและมีกิจกรรมร่วมกัน | ศพด. บ้านประจ่า |
| 25 | 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | กิจกรรมทำบุญเข้าวัดวันมาฆบูชา ศพด. บ้านควนขี้แรด | -  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | กองการศึกษาฯ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักประเพณีทางศาสนาและเข้าวัดฟังธรรม | ศพด. บ้านควนขี้แรด |

**-37-**

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม | โครงการปรับปรุงระบบประป่าประจำหมู่บ้าน บ้านควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า งบประมาณ(กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะ) | 446,900 | 446,900 | 446,900 | 446,900 |
| 2 | 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | 3.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา(Covid-19)  (งบ สปสช.) | 11,374 | 11,374 | 11,374 | 11,374 |
| 3 | 5 : การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว | โครงการปรับปรุงอาคารและผลิตน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน บ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 9 ต. นาหว้า  (กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะ) | 382,400 | 382,400 | 382,400 | 382,400 |
| 4 | 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดซื้อเรือกู้ภัย (เรือท้องแบน)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลนาหว้า หมู่ที่ 12 บ้านแม่เตย ตำบลนาหว้า  (กองทุนโรงไฟฟ้าจะนะ) | 648,880 | 648,880 | 648,880 | 648,880 |
| 5 | 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดซื้อเรือกู้ภัย (เรือท้องแบน)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลนาหว้า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-38-**  **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ** อบต.นาหว้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จำนวนเงิน 8,029,945 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 8,029,945 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  **รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาหว้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้** | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญาณ** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม | | 308 | 210,991,666 | 1 | 446,900 | 1 | 446,900 | 1 | 446,900 |
| 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬาสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว | | 169 | 24,797,095 | 13 | 6,312,765 | 13 | 6,312,765 | 13 | 6,312,765 |
| 3 : การจัดการชุมชน สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | | 7 | 395,000 | 1 | 13,065 | 1 | 13,065 | 1 | 13,065 |
| 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | 21 | 4,485,000 | 8 | 46,525 | 8 | 46,525 | 8 | 46,525 |
| 5 : การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว | | 52 | 6,229,500 | 1 | 382,400 | 1 | 382,400 | 1 | 382,400 |
| 6 : ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | | 15 | 2,790,000 | 4 | 99,410 | 4 | 99,410 | 4 | 99,410 |
| 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | 77 | 20,494,410 | 2 | 728,880 | 2 | 728,880 | 2 | 728,880 |
| **รวม** | | 649 | **270,182,671** | **30** | 8,029,945 | **30** | 8,029,945 | **30** | 8,029,945 |

**-39-**

**ส่วนที่ 6**

**สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะ**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64**

(ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563- วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564)

1. **ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์**
2. **แบบที่ 1 :** แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการครบทุกขั้นตอน

1. **แบบที่ ๒ :**  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

➢ โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 649 โครงการ

➢ สามารถดำเนินการได้ตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 30 โครงการ

➢ คิดเป็นร้อยละ 4.622 % ของแผนยุทธศาสตร์

**๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

(๑) แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ 89.08 คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน

(2)แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ 86.30 คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน

**๓. ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(๑) แบบที่ ๓/๑ :** แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยสรุปได้ดังนี้

➢ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 649 โครงการ

➢ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 30 จำนวน 30 โครงการ

➢ คิดเป็นร้อยละ 4.622 % ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

**(2) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖34

➢ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 649 โครงการ

➢ สามารถดำเนินการได้ จำนวน 30 โครงการ

➢ คิดเป็นร้อยละ 4.622 % ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

**๔. ผลการประเมินความพึงพอใจ**

**4.1 แบบที่ 3/2** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลนาหว้าในภาพรวม ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จาก 12 หมู่บ้าน จำนวน 200 คน ซึ่งผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

-40-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ สถานภาพ** | **จานวน** | **ร้อยละ** |
| **1. เพศ**  **ชาย**  **หญิง**  **รวม**  **2. อายุระหว่าง**  **ต่ำกว่า 18 ปี**  **18 – 25 ปี**  **25 – 35 ปี**  **35 – 60 ปี**  **มากกว่า 60 ปี**  **รวม** | **103**  **97**  **200**  **10**  **45**  **65**  **75**  **5**  **200** | **(51.5)**  **(48.5.)**  **100**  **(5)**  **(22.5)**  **(32.5)**  **(37.5.)**  **(2.5)**  **100** |
| **3. การศึกษา**  **ประถม**  **มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.**  **มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.**  **ปริญญาตรี**  **ปริญญาโท**  **สูงกว่าปริญญาโท**  **อื่นๆ**  **รวม**  **4. อาชีพ**  **เกษตรกร**  **รับจ้าง**  **ประกอบธุรกิจส่วนตัว**  **รับราชการ**  **ข้าราชการบำนาญ**  **อื่น ๆ**  **รวม** | **45**  **75**  **65**  **15**  **-**  **-**  **-**  **200**  **120**  **45**  **15**  **8**  **1**  **11** | **(22.5)**  **(37.5)**  **(32.5)**  **(7.5)**  **-**  **-**  **-**  **100**  **(60)**  **(22.5)**  **(7.5)**  **(4)**  **(0.5)**  **(5.5)**  **100** |

-41-

1) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของท่านมากน้อย

เพียงใด มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 61

- การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.16

2) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลนาหว้า

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.7

3) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.2

4) ความความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.12

5) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าในภาพรวม

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.38

4.2 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จาก 12 หมู่บ้าน จำนวน 200 คน ซึ่งผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 68.75

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสถาบัน ครอบครัว สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 68.75

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 74.13

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 64.75

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การพัฒนาผลผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.63

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 67.38

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 65.75

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการปรับลดโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้จำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการได้จริงต่อโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

2. ควรมีค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

3. ขอให้แต่ละส่วนราชการดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบอย่างทั่วถึงมีการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าในพื้นที่จริง โดยการแจ้งผ่านผู้นำชุมชนหรือผ่านเวทีการประชุมของหมู่บ้าน

5.ควรมีโครงการที่ส่งเสริมอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะอาชีพที่มีผลผลิตสามารถผลิตได้ในพื้นที่ตำบลนาหว้า